STRATEGIA W ZAKRESIE

PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

| *Nazwa zadania* | *Kryterium sukcesu /koszt przybliżony* | *Miejsce /czas* |
| --- | --- | --- |
| Zebrania członków Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia 1x w miesiącu | 10 spotkańObecność każdego z koordynatorów szkolnych SPZ przynajmniej na 60% spotkań. | Klub Kuźnia Rynek 13aJarosław - pierwszy wtorek miesiąca **godz. 14.30-16.00** Terminy:03.09.2024, 01.10.2024, 05.11.2024, 03.12.2024, 07.01.2025, 04.02.2025, 04.03.2025, 01.04.2025, 06.05.2025, 03.06.2025 |
| Organizacja pracy zespołu ds. certyfikacji szkół promujących zdrowie | Placówki, które uzyskają w ciągu roku:1. Certyfikat Krajowy:
* Miejskie Przedszkole Nr 3 w Przeworsku
* Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
* odnowienie certyfikatu Przedszkole Miejskie nr 9 w Jarosławiu
1. Certyfikat wojewódzki nowelizacja dla placówek, które uzyskały certyfikat rejonowy i zrealizowały staż kandydacki do sieci wojewódzkiej (3 lata) lub posiadają certyfikat wojewódzki powyżej 10 lat i nie są zainteresowane staraniami o certyfikat krajowy

- Szkoła Podstawowa w Tuligłowach,- odnowienie certyfikatów wojewódzkich przeterminowanych (ważność 5 lat)1. Certyfikat rejonowy:

Szkoła Podstawowa w Ujeznej  | Klub Kuźnia Rynek 13aJarosławpraca zespołu po uzgodnieniu harmonogramu październik 2024– maj 2025 |
| Jarosławski Dzień Profilaktyki Konferencja dla Młodzieży „Uzależnienia to nie nasze klimaty”Konferencja dla Dorosłych „Uzależnienia to nie nasze klimaty” | Impreza plenerowa na rynku w Jarosławiu uczniowie, nauczyciele 900 osób Zadanie publiczne 10?PU/DOT/2024Zadanie publiczne 10?PU/DOT/2024 |  18 września 2024 25 września 202422 października 2024 |
| Warsztaty z planowania systemem szkoły i przedszkola promującego zdrowie | Chętni koordynatorzy z przedszkoli i szkół promujących zdrowie.Szkolenie w wersji online organizowane przez ORE  | Październik – listopad 2024 r. |
| Szkolenie wyjazdowe dla koordynatorów  | Huta Róźaniecka 2 dni 200zł dla osób z opłaconą składką JSOiPZ  | Październik – listopad 2024 |
| Warsztaty „Jarmark sztuk różnych” – prezentacja ciekawych technik dekoracyjnych, bukieciarskich, kulinarnych i innych użytecznych w szkole i domu,zielarskie  | 2 spotkaniainformacja bieżącaJSOiPZ zapewnia materiałyna zajęcia | Październik 2024 - luty 2025 Klub Kuźnia w JarosławiuRynek 13aterminy ustalone po naborze |
| Szkolenie dla nauczycieli -koordynatorów | spotkanie z sieciami regionalnymi, nawiązanie współpracy, temat wiodący profilaktyka wypalenia zawodowego, zarządzanie zmianą, wizyta studyjna w placówkach oświatowych- przedszkola i szkoły z certyfikatem krajowym sieci szkół promujących zdrowiekoszt 850 zł  | **Kwiecień 2025** **Szkolenie wyjazdowe 4 dni****propozycje: Rymanów, Iwonicz….**Kto ma opłacone składki do kwietnia 2025r. skorzysta z dofinansowania JSOiPZ w wysokości 100zł Jeżeli uczestnik szkolenia nie ma opłaconych składek lub nie jest członkiem JSOiPZ jest zobowiązany dopłacić różnicę pomiędzy kosztami organizacji szkolenia, a opłatą dla członka JSOiPZ.  |
| Warsztaty dla dzieci i rodziców w przedszkolach promujących zdrowie | 1 grupa z danego przedszkola | cały rok szkolnypo wcześniejszym zaproszeniu |
| Wycieczka dla najmłodszych do Baszni Dolnej  | Poznanie nowej oferty muzeum kolejnictwa w Baszni Dolnej, atrakcje Osady Kresowej, przejazd szynobusem, spotkanie przedszkolaków i klas młodszych. Uczestnictwo przynajmniej 3 przedszkoli i 5 szkół podstawowych  | Październik 2024 lub maj 2025 |
| Jarmark Bożonarodzeniowy i Jarmark wakacyjny  | Udział w formie stoiska, pozyskanie środków na działalność statutową i organizację wydarzeń. Pozyskanie przynajmniej 20 osób do pomocy w organizacji straganu i zapewnieniu oferty handlowej  | grudzień 202422 24sierpień 2024 zarobione dla JSOiPZ 987zł  |
| Jarosławskie spotkania z historią | Wycieczki dla dzieci popularyzujące Jarosław jako miasto o bogatej historii i dorobku kulturalnym. Wstępy do muzeum, trasy turystycznej płatne przez uczestników.  | każdy drugi wtorek miesiąca – po wcześniejszym umówieniu. |
| Rajd pieszy i rowerowy po najbliższej okolicy lub na zaproszenie ze szkoły promującej zdrowie  | Udział 100 uczestników z co najmniej 10 placówek w jednej grupie w dwóch grupach wiekowych:-klasy VII szkół podstawowych,Klasy II szkół ponadpodstawowych Wybór trasy zależny od uczestników koszt do ustalenia po wyborze trasy i czasu trwania  Celem działania jest integracja społeczności różnych szkół zrzeszonych w Sieci Szkół Promujących Zdrowie i prezentacja osiągnieć poszczególnych placówek.  | październik 2024 lub maj 2025  |
| Warsztaty ze zdrowego odżywiania dla dzieci i dorosłych | 2 spotkania dla grup 20 osób;degustacje i materiały dostarcza JSOiPZ | Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu lub Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach Listopad 2024 – Marzec 2025 |
| Organizacja 33 Finału WOŚP | 150 wolontariuszy z puszkami +900 serduszkowychkwesta w powiecie jarosławskim, atrakcjezebrana kwota wpłacona na WOŚP przynajmniej taka jak w roku ubiegłym | 26 stycznia 2025r. |
| XXII Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego | Udział ok. 20 szkół i przedszkoli. Nagrody – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu | 7 kwietnia 2025r.JOKiS Jarosław |
| Wizyty w szkołach i przedszkolach w ramach kompetencji edukatorów i koordynatorów promocji zdrowia | Wg potrzeb szkolenia rad pedagogicznych, prezentacje i inne wydarzenia co najmniej 6 wizyt w placówkach  | cały rok szkolnypo wcześniejszym zaproszeniu |
| Piknik dla przedszkolaków albo wspólna wycieczka kolejką wąskotorową | Dzieci oraz wolontariusze.Zajęcia rekreacyjne z inicjatywy przedszkoli połączone z konkursami dot. zdrowego stylu życia oraz rozgrywki sportowe/ nad zalewem w Łopuszce  | maj 2025 Zasięg- 500 osób. |
| Sadźmy Drzewa  | Działanie wspólne z Nadleśnictwem Sieniawa i pod patronatem Lasów Państwowych -impreza dla klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych. Piknik połączony z pracami zadrzewieniowymi.  | Kwiecień 2025  |
| Piknik „Zdrowo Rosnę-Radawa 2025”  | Tradycyjne spotkanie przedszkolaków i szkół podstawowych klasy I-IV współpraca z KOWR i Gminą Wiązownica  | 17 Czerwiec 2025  |
|  |  |  |
| Dokumentacja i informacjaOpieka nad siedzibą JSOiPZ  | Prowadzenie strony internetowej, poczty, FB, dokumentacji z realizacji zadań zleconych i własnych. Prace porządkowe i przygotowanie do realizacji zadań  | Cały rokSiedziba i biuro rachunkowe1 raz w ciągu roku każda osoba 2 godziny |

**Wszystkie założenia strategii będą na bieżąco analizowane i modyfikowane w związku z zagrożeniami wynikającymi z zaleceń epidemiologicznych.**

 **Weryfikacja założeń będzie komunikowana poprzez umieszczenie informacji na stronie** [**www: jsoipz.pl**](http://www.jsoipz.pl) **.grupę JSOiPZ na messengerze lub przesłanie informacji sms na telefony komórkowe członków Stowarzyszenia i koordynatorów przedszkolnych i szkolnych**